|  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |
| --- | --- |
|  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |

ยุทธศาสตร์ที่  3		ด้านปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 	3.3 มีทรัพยากรสารนิเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการค้นคว้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

กลยุทธ์ที่  3.3		พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บ และบริการสารนิเทศให้ทันส มัยและเพียงพอ

มาตรการที่ 3.3.1		จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตรงกับความต้องการของแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) |  | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดหาหนังสือและสื่อโสตทัศน์ (ผู้รับผิดชอบ : ผอ.ศูนย์ฯ บรรณารักษ์) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 21 ชื่อเรื่อง 50 เล่ม 27 ชื่อเรื่อง 45 เล่ม | ศูนย์ฯ มีจำนวนสารนิเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของคณะวิชา โดยรับเรื่องซื้อหนังสือเดือน พ.ย. 48 และดำเนินการจัดซื้อแล้ว ดังนี้ - หนังสือสั่งซื้อ 50 เล่ม - หนังสือบริจาค 45 เล่ม | 7 | 7.1 | 1 | (+) ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือกับศูนย์บริการวิชาการพระประโทน จำนวน 21 ชื่อเรื่อง 50 เล่ม แต่ขณะนี้ได้รับแล้ว จำนวน 10 ชื่อเรื่อง 15 เล่ม |  |  |
| - การบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสาร (ผู้รับผิดชอบ : ผอ.ศูนย์ฯ, บรรณารักษ์) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 3 ครั้ง | - จัดซื้อวารสารต่างประเทศจำนวน 1 ชื่อเรื่อง โดยบอกรับโดยตรงกับผู้ผลิตจำหน่ายในต่างประเทศ - จัดซื้อวารสาร 18 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ จำนวน 13 ชื่อเรื่อง โดยจัดซื้อผ่านศูนย์ฯพระประโทน - ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย 25 ชื่อเรื่อง โดยรับโดยตรงกับผู้ผลิตจำหน่ายในประเทศ | 7 | 7.1 | 2 |  |  |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ยุทธศาสตร์ที่ 3		ด้านปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3.3 	มีทรัพยากรสารนิเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการค้นคว้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

กลยุทธ์ที่ 3.3		พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บ และบริการสารนิเทศให้ทันสมัยและเพียงพอ

มาตรการที่ 3.3.2 		ปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดระบบหนังสือและสื่อโสตทัศน์ (ผู้รับผิดชอบ : บรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 44 ชื่อเรื่อง 144 เล่ม | ดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการบันทึก ข้อมูลหนังสือใหม่ลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถสืบค้นข้อมูล OPAC ได้ | 7 | 7.1 | 2 |  |  |  |
| - การจัดทำดรชนีวารสาร (ผู้รับผิดชอบ : บรรณารักษ์งานวารสาร) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 90 บทความ 194 หัวเรื่อง | ดำเนินการคัดเลือกบทความจาก วารสารวิชาการ จัดทำดรรชนีวารสาร จำนวน 90 บทความ 194 หัวเรื่อง | 7 | 7.1 | 2 |  |  |  |
| - จัดทำหน้าสารบัญวารสาร ( Current Content) (ผู้รับผิดชอบ : บรรณารักษ์งานวารสาร) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 21 ชื่อเรื่อง 28 ฉบับ | ดำเนินการจัดทำหน้าสารบัญวารสารภาษาไทย 5 ชื่อเรื่อง 5 ฉบับ และภาษาต่างประเทศ จำนวน 16 ชื่อเรื่อง 23 ฉบับ | 7 | 7.1 | 2 |  |  |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3		ด้านปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3.3	มีทรัพยากรสารนิเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการค้นคว้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

กลยุทธ์ที่ 3.3		พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บ และบริการสารนิเทศให้ทันสมัยและเพียงพอ

มาตรการที่ 3.3.4 		เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นคว้าที่หลากหลายรูปแบบ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดบริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบที่ หลากหลาย ได้แก่บริการยืม-คืน, บริการอินเตอร์เน็ต, บริการช่วยค้นคว้า (ผู้รับผิดชอบ : บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่บริการ) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 1 ฉบับ | ได้จัดบริการประเภทต่างๆ ตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ และมีการสรุปสถิติการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ เดือนธันวาคม 2548 รายงานให้ผู้บริหารทราบและจัดเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง 1 ฉบับ ทุกเดือน | 7 | 7.2 | 1 | (+) มีการนำปัญหาที่พบในงานบริการมา QCC. ทุกสัปดาห์ โดยผอ.ศูนย์ฯ (+) มีระบบตรวจสอบคุณภาพในงานบริการ | เมื่อสิ้นภาคมีการนำผลการปฏิบัติงานสรุปเปรียบเทียบการให้บริการกับปีการศึกษา 2547 |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3		ด้านปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3.3	มีทรัพยากรสารนิเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการค้นคว้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

กลยุทธ์ที่ 3.3		พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บ และบริการสารนิเทศให้ทันสมัยและเพียงพอ

มาตรการที่ 3.3.4		เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นคว้าที่หลากหลายรูปแบบ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ (ผู้รับผิดชอบ : บรรณารักษ์บริการ) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 1 ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง | ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ ดังนี้ - จัดทำรายชื่อหนังสือใหม่เดือน มกราคม 2549 - จัดแสดงหนังสือใหม่ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ - จัดทำสารสนเทศศูนย์ฯ เดือน ธันวาคม 2548 และเผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยบริการ - จัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด | 7 | 7.2 | 4 | (+) หนังสือภาษาไทย 37 ชื่อเรื่อง 37 เล่ม หนังสือภาษาอังกฤษ19 ชื่อเรื่อง 19 เล่ม (-) คู่มือการใช้ห้องสมุดอยู่ระหว่างจัดทำ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | (+) จะเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ม.ค. 49 พร้อมนำขึ้น Home Page ของศูนย์ฯ |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3		ด้านปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3.3	มีทรัพยากรสารนิเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการค้นคว้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

กลยุทธ์ที่ 3.3		พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บ และบริการสารนิเทศให้ทันสมัยและเพียงพอ

มาตรการที่ 3.3.4		เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นคว้าที่หลากหลายรูปแบบ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |
| - การซ่อมหนังสือ (ผู้รับผิดชอบ : บรรณารักษ์เทคนิค) |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 1 ครั้ง 1 ครั้ง | ดำเนินการซ่อมหนังสือที่ชำรุด ดังนี้ 1) ดำเนินการซ่อมหนังสือแบบถาวรและเตรียมตัวเล่มหนังสือก่อนออกให้บริการ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง 8 เล่ม 2) ดำเนินการซ่อมหนังสือแบบชั่วคราว จำนวน 1 ชื่อเรื่อง 1 เล่ม | 7 | 7.2 | 4 | (+) กำหนดเป้าหมายการซ่อมแซมหนังสือ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 เล่ม ต่อสัปดาห์ โดยมีนักศึกษาช่วยงานมาปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดเป็นประจำ |  |

|  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |
| --- | --- |
|  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |

ยุทธศาสตร์ที่ 7		ด้านการบริการจัดการทั่วไป

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 7.1	ระบบการบริหารจัดการเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 7.1		พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษามากขึ้น

มาตรการที่ 7.1.6		มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเป็นระยะๆ ในทุกส่วนงานที่ให้บริการ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (ผู้รับผิดชอบ : บรรณารักษ์บริการ) |  |  |  | / | / |  |  | 1-3 ธ.ค. | 1 ครั้ง | ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ครั้งที่ 2 / 2548ระหว่างวันที่ 19-30 ธันวาคม 2548 จำนวน 430 ชุด แยกเป็น อาจารย์ 55 ชุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี 295 ชุด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 80 ชุด |  |  |  | (-) อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล (+) มีการนำข้อเสนอแนะจากการสำรวจมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงงานบริการทุกครั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ | สิ้นปีการศึกษา จะมีการสรุปและนำข้อมูลมาเปรียบเทียบผลสำรวจ |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7		ด้านการบริการจัดการทั่วไป

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 7.2	ระบบการบริหารการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน

กลยุทธ์ที่ 7.2		พัฒนาระบบการบริหารการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน

มาตรการที่ 7.1.6		ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี งบประมาณให้ตอบสนองต่อพันธกิจการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน

7.2.2		ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพัสดุ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดการเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน (ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 1 ครั้ง | การเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเป็น ไปตามระบบ คือมีการเบิกใช้ประจำสัปดาห์ จากแผนกพัสดุ จำนวน 1 ครั้ง และควบคุมการใช้โดยการจัดทำบันทึกการเบิกและสรุปการ ใช้สิ้นเดือน | 3 | 3.1 | 5 |  |  |  |
| - การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ (ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 1 ครั้ง | อุปกรณ์และครุภัณฑ์ภายในศูนย์ฯ ได้รับการซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งานได้ภายใน 1 สัปดาห์ | 3 | 3.1 | 4 |  |  |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7		ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 7.3	บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 7.3		ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

มาตรการที่ 7.3.6		ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน (QCC.) ของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - การควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน (QCC.) (ผู้รับผิดชอบ : บุคลากรทุกคน) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 1 ครั้ง | บุคลากรใช้กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC.) เป็น กลไกในการพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมกลุ่มประจำสัปดาห์ ทำให้สามารถปรับปรุง / แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว | 7 | 7.2 | 1 |  |  |  |
| - การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ (ผู้รับผิดชอบ : ผอ.ศูนย์ฯ, เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป) |  |  |  | / | / |  |  | 19 ธ.ค. | 1 ครั้ง | บุคลากร มีส่วนร่วมในการเข้ารับฟังนโยบายในการปฏิบัติงาน ในการประชุมศูนย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2548 จำนวน 1 ครั้ง | 7 | 7.2 | 1 | (-) บุคลากรไม่สามารถเข้าประชุมได้ครบถ้วนทุกคน เนื่องจากต้องติดภาระงานบริการยืม-คืน |  |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8		ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 8.2	ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 8.2		ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ / พนักงาน ได้รับการพัฒนาความรู้

มาตรการที่8.2.2		จัดให้ผู้บริหาร อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / พนักงาน ได้รับการพัฒนาภายนอกมหาวิทยาลัยตามแผน

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |
| - การพัฒนาบุคลากร (ผู้รับผิดชอบ : ผอ.ศูนย์ฯ) |  | / | / |  |  | 1 ธ.ค. 20 ธ.ค. 22 ธ. ค. | 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง | บุคลากรของศูนย์ฯ ได้รับการพัฒนา โดยการเข้าร่วม อบรม / สัมมนาภายในและภายนอก อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี ดังนี้ - อาจารย์นิพรรณ เข้าร่วมประชุม อพส. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต - นางสาวกานต์เทวีและนางอุษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง Homepage ด้วยโปรแกรม Microsoft FrontPage 2002” ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโดยศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ - อาจารย์ธัญญรัตน์ เข้าร่วมโครงการเสวนาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา |  |  |  |  |  |

|  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |
| --- | --- |
|  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |

ยุทธศาสตร์ที่ 9		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 9.2	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 9.2		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มาตรการที่ 9.2.1		ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทั้งด้านบริหารงานทั่วไป และด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |
| - การบันทึกและแก้ไขข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ ในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบ : บรรณารักษ์งานเทคนิค) |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 4 สัปดาห์ | สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลหนังสือใหม่ลงฐานข้อมูลรวมทั้งสิ้นจำนวน 44 ชื่อเรื่อง 44 เล่ม ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือใหม่ได้ทันที | 7 | 7.1 | 2 |  |  |
| - การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรสารนิเทศ (ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) |  | / | / |  |  | 9 ธ.ค. 14 ธ.ค. | 1 ครั้ง 1 ครั้ง | ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมของงานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ ด้านฮาร์ดแวร์ - ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล (OPAC) จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากติดไวรัส - แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นพจนานุกรม โดยลงโปรแกรม Dichope ใหม่ 1 เครื่อง และเปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย 1 เครื่อง | 7 | 7.3 | 1 |  |  |

|  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |
| --- | --- |
|  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |

ยุทธศาสตร์ที่ 9		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 9.2	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 9.2		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มาตรการที่ 9.2.1		ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทั้งด้านบริหารงานทั่วไป และด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรสารนิเทศ (ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) |  |  |  | / | / |  |  | 1-23 ธ.ค. 22-27 ธ.ค. | 13 ครั้ง 4 ครั้ง | ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมของงานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ ด้านซอฟต์แวร์ - ทำการแก้ไขฐานข้อมูลหนังสือ โดยจัดทำรายชื่อหนังสือแยกตามสาขาวิชา โดยได้ดำเนินการจัดทำรายชื่อหนังสือแต่ละสาขาวิชาในฐานข้อมูลแล้วทั้งหมด 20 สาขาวิชา - พัฒนาโปรแกรมสำหรับให้บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง ขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนา | 7 | 7.3 | 1 |  |  |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 9		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 9.2	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 9.2		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มาตรการที่ 9.2.1		ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทั้งด้านบริหารงานทั่วไป และด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) |  |  | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| 4. การพัฒนา Web page และปรับปรุง ข้อมูลใน Emis (ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) |  |  |  | / | / |  |  | 1-31 ธ.ค. | 2 ครั้ง | ดำเนินการพัฒนา Web page และปรับปรุง ข้อมูลใน Emis ดังนี้ - เพิ่มสารสนเทศฉบับที่ 25 ธันวาคม 2548 - จัดทำ Page บริการ Ask Librarian และเพิ่ม Link บนหน้าหลัก - ปรับเปลี่ยนข้อมูลหน้าหลักให้ทันสมัย - เพิ่ม Current Contant ภาษาไทย 1 ครั้ง ภาษาต่างประเทศ 2 ครั้ง - จัดทำ Counter เก็บสถิติผู้เข้าใช้ Opac ทุกหน้าหลัก | 7 | 7.3 | 2 |  |  |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สรุปผลการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 9		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 9.2	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 9.2		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มาตรการที่ 9.2.1		ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทั้งด้านบริหารงานทั่วไป และด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

| โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ / เพิ่มจากแผนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ) | โครงการ | กิจกรรม | ตามแผนปฏิบัติการ | เพิ่มจากแผนฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | วันที่ปฏิบัติ | การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |  | มาตรฐาน | มาตรฐานรอง | ดัชนี | จุดอ่อน/จุดเเข็ง (เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน,วัสดุ, อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติ) | แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |
| 5. การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทรัพยากร สารนิเทศกับเครือข่ายภายในและภายนอก (ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) |  | / | / |  |  | 1-30 ธ.ค. | 1 ครั้ง | ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง Web Page ใน Internet ดังนี้ - เปลี่ยนข้อมูลหน้าหลักให้ทันสมัย - เพิ่ม page บริการ Ask Librarian และทำปุ่ม Link กับหน้าหลัก - เปลี่ยนปุ่มสืบค้น Opac - เปลี่ยนปุ่ม Link เข้าศูนย์วิทยบริการที่หน้าหลักของมหาวิทยาลัย - ทำการ Update ข้อมูลสื่อทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข้อมูล (OPAC) ทาง Internet โดยทำการ Update ทุกวัน | 7 | 7.3 | 1 |  |  |