มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการในหอประชุม  พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2554

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

| หน้าที่รับผิดชอบ | วิธีการดำเนินงาน | วันที่ ปฏิบัติงาน | อุปกรณ์เครื่องใช้ | งบประมาณประจำปี |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 | 2554 |  |
| 1. การเตรียมเอกสารงานพิธีประทานปริญญาบัตร 1.1 ร่างพระโอวาท 1.2 ร่างคำกราบทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 1.3 ร่างคำกราบทูลของอธิการบดีรายงานกิจการ มหาวิทยาลัยฯ 1.4 การเตรียมแฟ้มและคำกล่าวรายงานฯ ของ นายกสภาฯ และอธิการบดี ในวันพิธี | 1. ร่างเอกสารเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา |  | - | - |  |  |
| 2. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติของบัณฑิตในการ เข้ารับการประทานปริญญาบัตร จำนวน 391 เล่ม - ผู้สำเร็จการศึกษา = 335 เล่ม - บัณฑิตวิทยาลัย = 5 เล่ม - คณะพยาบาลฯ = 10 เล่ม - คณะสหเวชฯ = 5 เล่ม - คณะบัญชีฯ = 6 เล่ม - ส่วนกลาง = 10 เล่ม - คณะกรรมการอำนวยการ = 20 เล่ม | 2.1 จัดทำและส่งจดหมายแจ้งกำหนดการให้ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต |  | -ซอง จม.มคต. | 700 |  |  |
|  | 2.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับประทาน ปริญญาบัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - กำหนดการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ - การแต่งกาย รองเท้า - การรายงานตัว - การนั่งในห้องพิธี - การถ่ายรูป - การส่งเสด็จ และแผนผังส่งเสด็จ - การเก็บของมีค่า |  | -กระดาษ จม. มคต. -ค่าไปรษณีย์ -ค่าโทรสาร -ค่าโทรศัพท์ -ค่าถ่ายเอกสาร -กระดาษการ์ดสี -คู่มือ+ปก | 200 1,000 - - 1,000 100 5,865 |  |  |
| 3. การจัดทำสูจิบัตร | 3.1 ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล มหาวิทยาลัยฯ 3.1.1 พระโอวาทฯ ในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 3.1.2 กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร 3.1.3 วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และวิวัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยฯ 3.1.4 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 3.1.5 คำกราบทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 3.1.6 คำกราบทูลของอธิการบดี 3.1.7 คำประกาศเกียรติคุณของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับการ ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3.1.8 รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 3.1.9 รายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา 3.1.10 รายนามผู้มีอุปการคุณเข้ารับการประทานเข็ม เกียรติคุณ 3.1.11 คำปฏิญาณของผู้เข้ารับปริญญาบัตร 3.1.12 เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยคริสเตียน 3.1.13 ผู้ให้การสนับสนุนแสดงความยินดีกับบัณฑิต (Sponsor) 3.2 ประสานงานกับกลุ่มงานพิมพ์เพื่อจัดการพิมพ์ 3.3 นำไปแจกบัณฑิตไว้ที่เก้าอี้นั่งในหอประชุม |  | -ค่าจัดพิมพ์สูจิบัตร | 20,000 |  |  |
| 4. จัดเตรียมศาสนพิธี ผู้อ่านข้อพระวจนะ อธิษฐาน สรรเสริญและขอพระพรพระเจ้า และถวายเพลง พิเศษ | 4.1 ทำหนังสือเชิญผู้อ่านข้อพระวจนะ และผู้อธิษฐาน 4.2 ทำหนังสือเรียนเชิญประธานสภาคริสตจักร ลงนามโดย อธิการบดี 4.3 เตรียมเพลงพิเศษและฝึกซ้อม (2 เพลง ชื่อเพลง “Be Exalted และเพลง Shine,Jesus, Shine” นักร้อง 30 คน ผู้ควบคุม 1 คน นักดนตรี 1 คน) |  | -เทียนไขใหญ่ 1 เล่ม -ค่าเดินทางคณะนักร้องBIT+ทางด่วน | 90 7,480 |  |  |
| 5. การเตรียมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา | 5. จัดเตรียมใบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมคำกราบทูล (คณะวิชาละ 3 ชุด) รวมจัดทำ 8 ชุด |  | -กระดาษ A4 | 200 |  |  |
| 6. การคัดเลือกและฝึกซ้อมผู้นำบัณฑิต กล่าวคำปฏิญาณ | 6.1 คัดเลือกผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ (บัณฑิตที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 2-3 คน) 6.2 การฝึกซ้อมผู้นำปฏิญาณในการเดิน ยืนประจำจุดและ กล่าวคำปฏิญาณ |  | - | - |  |  |
|  | 6.3 จัดเตรียมคำปฏิญาณ |  |  |  |  |  |
| 7. การจัดทำแผนผังที่นั่งในห้องพิธี รวมทั้งนำ แขกผู้มีเกียรติไปนั่งในหอประชุม หมายเหตุ * หมายถึงผู้นำริ้วขบวน | 7.1 จัดทำแผนผังที่นั่งในห้องพิธี 1) จัดทำแผนผัง สำหรับ - ผู้บริหารมูลนิธิ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ - ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ - ผู้รับปริญญาบัตร - ผู้รับทุนการศึกษา - ผู้รับเข็มเกียรติคุณ - อาจารย์ - คณะนักร้องประสานเสียง - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2) ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินฯ และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพิธีประทานปริญญาบัตร เพื่อขอรายชื่อผู้บริหารมูลนิธิกรรมการสภาฯ และผู้รับเข็มที่เข้าห้องพิธี 3) ประสานกับฝ่ายวิชาการขอรายชื่อผู้รับปริญญาบัตร 4) ประสานฝ่ายสถานที่ขอบอร์ดติดผังที่นั่ง 7 บอร์ด 5) ติดชื่อที่เก้าอี้นั่ง สำหรับ - ผู้บริหารมูลนิธิ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ - ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ - ผู้รับปริญญาบัตร - ผู้รับทุนการศึกษา - ผู้รับเข็มเกียรติคุณ - อาจารย์ - คณะนักร้องประสานเสียง - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 7.2 จัดทำแผนผังริ้วขบวน |  | -กระดาษ A3 -สก๊อตเทปใส (4 ม้วน*20) | 200 100 |  |  |
| 8. การจัดเตรียมชุดครุยขององค์ประธาน | 8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเรื่องการ จัดเตรียมชุดครุยขององค์ประธานในวันที่มีการประชุม ร่วมกับจังหวัด และกองพระราชพิธี |  |  | - |  |  |
| 9. 1 การจัดเตรียมชุดครุยสำหรับผู้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษา | 9.1 ประสานงานกับคณบดีที่เสนอปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อ ขอข้อมูล ส่วนสูงของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ารับการ ประทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 9.2 ประสานงานกับกลุ่มงานทะเบียนเพื่อขอทราบจำนวน และส่วนสูงของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับการ ประทานปริญญาบัตร 9.3 ประสานงานคณบดีขอรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษาและส่วนสูง 9.4 ประสานงานกับร้านครุยให้จัดเตรียมและนำครุยมามอบ ให้ผู้สำเร็จการศึกษา (ปริญญาเอก บัณฑิตต้องตัดชุดครุยเอง) 9.5 จัดทำตัวหนอนชุดครุยปริญญากิตติมศักดิ์ |  | -เข็มกลัดติดครุย -กล่องใส่ชุดครุยพร้อมริบบิ้น | 170 500 |  |  |
| 10. การประชาสัมพันธ์ภายในหอประชุม | 10.1 พิธีกรประกาศในหอประชุมก่อนพิธีประทาน ปริญญาบัตร 10.2 ยกร่างข้อความที่จะประกาศ แจ้งการปฏิบัติตัวของผู้ที่ อยู่ในหอประชุม 10.3 ตรวจสอบข้อความประกาศ 10.4 ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ |  | - | - |  |  |
| 11. ควบคุมระบบเครื่องเสียงในห้องพิธี | 11.1 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในการ ติดตั้งไมโครโฟนขององค์ประธาน 11.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในการ เปิดเพลงมหาชัย 11.2.1 เมื่อองค์ประธานเสด็จเข้าหอประชุม 11.2.2 หลังองค์ประธานประทานพระโอวาท |  |  |  |  |  |
| 12. การตกแต่งสูจิบัตรถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ | 12.1 ตกแต่งสูจิบัตร 12.2 เตรียมพาน 12.3 นำสูจิบัตรที่ตกแต่งแล้วพร้อมพานไปวางไว้ใกล้ที่นั่ง ของประธานฝ่ายฯ |  | -ริบบิ้นทอง+โบว์ สำเร็จ -พานเล็ก 1 พาน | 200 |  |  |
| 14. การจัดเตรียมปริญญาบัตร ปริญญากิตติมศักดิ์ และจัดวางพานปริญญาบัตรให้องค์ประธาน | 14.1 ตรวจสอบใบปริญญาบัตร 14.2 ติดต่อฝ่ายบริการพัสดุฯ เบิกแฟ้มใส่ปริญญาบัตร 14.3 ติดต่อประสานงานเบิกพานวางปริญญาบัตร |  | -ปกปริญญาบัตร พร้อมเข็มติดปกปริญญา บัตร - ใบปริญญาบัตร -กระดาษทำปริญญาบัตรพกพา -พลาสติกเคลือบปริญญาบัตรพกพา -กระดาษทำปริญญาบัตร กิตติมศักดิ์ -พานวางปริญญาบัตร ใหญ่ พาน เล็ก พาน | (339ชุด*300) =101,700 (339ชุด*20) =6,780 (90 แผ่น*3) = 270 (4 กล่อง*100) = 400 (4 แผ่น*30) = 120 |  |  |
| 15. ฝึกซ้อมผู้เข้ารับการประทานปริญญาบัตรให้ คณะวิชารับเอกสารและอุปกรณ์ตามวัน เวลา ดังนี้ - วันที่ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.รับคู่มือการปฏิบัติของบัณฑิตฯ เข็มสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ฟิวเจอร์บอร์ด สถานที่ซ้อมรับปริญญาแยกตามคณะ 1.คณะพยาบาลศาสตร์ หอประชุมห้อง 500 2.บัณฑิตวิทยาลัยและ BIT ด้านหลังหอประชุมห้อง 500 3. คณะสหเวชศาสตร์ ที่คณะสหเวชศาสตร์ 4. คณะบัญชีธุรกิจและมัลติมีเดีย ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล | 15.1 การซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 - 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวรับคู่มือและรับเข็ม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ฟิวเจอร์บอร์ด ณ หอประชุมอาคาร ศรีสิรินธร - 09.00-10.00 น. ปฐมนิเทศและสาธิตการเข้ารับการประทาน ปริญญาบัตร - 10.00-11.30 น. ซ้อมย่อยแยกแต่ละคณะวิชา - 11.30-12.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่าฯ - 12.00-13.30 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดี โดยสมาคม ศิษย์เก่า ม.ค.ต. - 13.30-15.00 น. ซ้อมการเข้ารับการประทานปริญญาบัตร รวมทุกคณะวิชา - 15.00-15.30 น. ซ้อมจัดระเบียบแถวเพื่อการถ่ายภาพ - 15.30 น. รับชุดครุยและจองภาพถ่ายบัณฑิต 15.2 การซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 - 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว ณ อาคารกีฬาในร่ม - 09.00-10.00 น. ถ่ายรูปหมู่ - 10.00-12.00 น. ซ้อมใหญ่ภายในหอประชุมเหมือนวันพิธี จริง - 13.00-16.00 น. ซ้อมริ้วขบวนตลอดพิธี เหมือนวันพิธีจริง |  | -เข็มสัญลักษณ์ -กล่องใส่เข็มสัญลักษณ์ -ฟิวเจอร์บอร์ด บัณฑิตวิทยาลัย (1 โต๊ะ) คณะพยาบาลฯ (5 โต๊ะ) คณะสหเวชฯ (1 โต๊ะ) คณะบัญชีฯ (1 โต๊ะ) | 33,900 120 |  |  |
| 16. การฝึกซ้อมผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในพิธี มอบครุย | 16.1 จัดทำลำดับขั้นตอนพิธีมอบครุยปริญญาและเข็ม วิทยฐานะ (เอกสารขั้นตอนพิธีสวมครุยและมอบเข็ม) |  | - | - |  |  |
|  | 16.2 จัดทำคำประกาศเกียรติคุณผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ |  | - | - |  |  |
|  | 16.3 เชิญผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากอาคารบริหารไปยัง ที่นั่งในหอประชุม |  | - | - |  |  |
|  | 16.4 ประสานงานกับนายกสภาฯ และซักซ้อมขั้นตอนการ ติดเข็มวิทยฐานะ |  |  |  |  |  |
|  | 16.5 ฝึกซ้อมและซักซ้อมขั้นตอนการขึ้นรับครุย สวมครุย และรับช่อดอกไม้บนเวที (เพลง Trumpet Voluntary) |  |  |  |  |  |
|  | - ซักซ้อมการเข้ารับการประทานปริญญาบัตร |  |  |  |  |  |
|  | - เตรียมผู้เชิญผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ขึ้นรับครุย และเข้า รับการประทานปริญญาบัตร |  |  |  |  |  |
|  | - เตรียมผู้ถือพานชุดครุยปริญญาและเข็ม |  |  |  |  |  |
|  | - เตรียมชุดครุยปริญญา และเข็มวิทยฐานะ 16.10 เตรียมเก้าอี้วางพานครุยปริญญา |  | - พานใหญ่วางชุด ครุยปริญญา กิตติมศักดิ์ 4 พาน - เก้าอี้วางพานชุด ครุยปริญญา กิตติมศักดิ์ 4 ตัว |  |  |  |
|  | 16.11 จัดผู้ต้อนรับและรับรองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตลอดงานและส่งกลับ |  |  |  |  |  |
| 17. การจัดเตรียม และฝึกซ้อมนักศึกษาเข้ารับทุน | 17.1 ประสานงานกับสำนักพัฒนานักศึกษาขอรายชื่อ นักศึกษาผู้รับทุน 17.2 การจัดให้นักศึกษาฝึกซ้อมรับทุนทั้งการซ้อมย่อยและ ซ้อมใหญ่ 17.3 ประสานงานสำนักการเงินและบัญชีเพื่อขอรับซองทุน |  | - | - |  |  |
| 18. ประสานงานฝึกซ้อมผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณ | 18.1 ประสานงานรับเข็มเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมการ ฝ่ายการเงิน |  | -เข็มเกียรติคุณ | - |  |  |
|  | 18.2 ประสานงานกับรองอธิการบดีอ่านรายชื่อผู้รับเข็ม 18.3 ดำเนินการฝึกซ้อมผู้รับเข็มเกียรติคุณ ณ ห้องพิธีฯ เวลา 11.00 น. |  | - | - |  |  |
| 19. การถวายปริญญาบัตรองค์ประธาน | 19.1 อาจารย์ผู้ส่งปริญญาบัตร รอชื่อจากอธิการบดี |  | - | - |  |  |
| การถวายปริญญาบัตรองค์ประธาน (ต่อ) | 19.2 อาจารย์ผู้ช่วยส่งปริญญาบัตร 3 คน |  | - | - |  |  |
| 20. รับรายงานตัว การเก็บตัวผู้สำเร็จการศึกษาที่ ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด และตรวจแถว บัณฑิตที่จะเดินริ้วขบวน | 20.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยสถานที่และการรับรายงานตัว ผู้สำเร็จการศึกษาที่ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด 20.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยเครื่องแต่งกาย (ครุย, ความยาว กระโปรงสั้นกว่าหรือเท่ากับครุย) - ผม (เรียบร้อย ไม่ปกปิดใบหน้า) - เล็บ (ตัดสั้น ไม่ทาสีเล็บ) - ห้ามใส่เครื่องประดับ - ห้ามพกพาอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด - รองเท้า (ไม่ประดับด้วยโลหะ) 20.3 รับลงทะเบียน แยกตามคณะวิชา 20.4 ประสานงานแจ้งคณบดี และอาจารย์ผู้ส่งปริญญายืนยัน จำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิต 20.5 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในพิธี 20.6 ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้อย่างเคร่งครัด อย่าให้ติดอยู่ใน กระเป๋าเสื้อ, กางเกง, กระโปรงของบัณฑิต 1) โทรศัพท์มือถือ 2) กล้องถ่ายรูป 3) เหรียญเงิน 4) โลหะใด ๆ ที่จะส่งเสียงเตือนเมื่อเดินผ่าน gate way 20.7 ดูแลการจัดแถวผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะวิชาออก จากศูนย์วิทยบริการฯ |  | - | - |  |  |
|  | 20.8 ประกาศเรียกบัณฑิตตั้งแถวในศูนย์วิทยบริการและประกาศปล่อยริ้วขบวนจากศูนย์วิทยบริการฯ |  | - | - |  |  |
| 21. เตรียมพร้อมรับริ้วขบวนเข้าสู่ห้องพิธี | 21.1 ดูแลความเรียบร้อยขณะเดินผ่านเครื่องตรวจหน้าห้อง พิธี |  |  | - |  |  |
|  | 21.2 ให้พิธีกรประกาศแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในหอประชุมลุกขึ้นยืน ขณะขบวนเข้าสู่ห้องพิธี |  | - | - |  |  |
|  | 21.3 เตรียมคนเปิดประตู 2 บาน |  | - | - |  |  |
|  | 21.4 ดูแลความเรียบร้อยของขบวนที่เคลื่อนเข้าหอประชุม |  | - | - |  |  |
|  | 21.5 ประสานงานการบรรเลงดนตรีขณะขบวนเคลื่อน เข้าหอประชุม (เพลงริ้วขบวนด้านนอกหอประชุม ชื่อเพลง “Pomp and Circumstance” เพลงริ้วขบวนด้าน ในหอประชุม ชื่อเพลง “จงเดินไปเถิดปวงชน”) |  |  |  |  |  |
| 22. จับเวลาการดำเนินการพิธีประทาน ปริญญาบัตร | 22.1 จับเวลาในการดำเนินการพิธีประทานปริญญาบัตร ใน วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีฯ |  | - | - |  |  |
| 23. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน | 23.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการในหอประชุม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 23.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนออธิการบดี ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555 |  | - | - |  |  |

งบประมาณ ปีการศึกษา 2554	                จำนวน   ..............................  บาท

| ผู้แทนในวันซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ (7-8 มกราคม 2555) 1. ......................................... แทน นายกสภาฯ 2. ......................................... แทน อธิการบดี 3. ......................................... แทน ประธานมูลนิธิฯ 4. ......................................... แทน องค์ประธาน 5. ......................................... แทน ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 1 6. ......................................... แทน ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 2 7. ......................................... แทน ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 3 8. ......................................... แทน ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 4 | ผู้รับผิดชอบในการแจ้งชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว (วันจริง)ให้แก่คณบดีทราบ บัณฑิตวิทยาลัย ......................................... คณะพยาบาลศาสตร์ ......................................... คณะสหเวชศาสตร์ ......................................... คณะบัญชีฯ ......................................... |
| --- | --- |